## pembagian tugas
1 kelompok |  | 2 orang
ide |  | Toko Sayuran Hidroponik | [6 empty] | Pembagian tugas
mitra |  | Reang hidroponik | [6 empty] | Aldi |  | Backend/Front End
[9 empty] | Silvia |  | Dokumen/front end
Pembagian tugas | [8 empty] | Bersama-sama |  | Kolaborasi
No | Kelompok 8 | Nama | Aplikasi | Mitra
1 | 1 | ALDI NURHANUDIN | toko sayuran hidroponik(V mart) | Reang hidroponik
2 | 1 | SILVIA
| List Pekerjaan admin |  | Breakdown Pekerjaan
1 | Keranjang Belanja/Pesanan |  | Keranjang Belanja/pesanan | kode | Checkout | kode | Sistem Kupon Belanja | kode | Pembayaran | kode | Konfirmasi Pembayaran | kode | Kontak | kode | Review | kode | Umum | kode
2 | checkout |  | nama barang | P2 | nama barang | b1 | kode kupon | P3 | Tf bank | P4 | Data pembayaran | e1 | nama | P7 | Review | P6 | Merancang database | D1
3 | Kupon Belanja |  | stok barang | P2.1 | stok barang | b2 | masukan kupon | P3.1 | pembayaran di tempat | P4.1 | bukti pembayaran | e2 | email | P7.1 | Judul Review | P6.1
4 | Pembayaran melalui tf Bank |  | penambahan barang | P2.2 | penambahan barang | b3 |  |  | Data order | P4.2 | Transfer tujuan | e3 | subjek pesan | P7.2 | order | P6.2
5 | Konfirmasi Pembayaran |  | pengurangan barang | P2.3 | pengurangan barang | b4 |  |  | Data penerima | P4.3 | nominal tranfer | e4 | pesan | P7.3 | tombol tulis review | P6.3
6 | Kontak |  | hapus barang | P2.4 | hapus barang | b5 |  |  | cetak label | P4.4 | Nomer transfer | e5 | Kirim Pesan | P7.4
7 | Review |  | Tombol Checkout | P2.5 | Tombol Checkout | b6 |  |  | Tindakan | P4.5
|  |  | Rincian keranjang | P2.6
Total
35 item pekerjaan
==

## burndown chart
Total Pekerjaan | Hari Tersedia | BURNDOWN
35 | 45

## Pelaksanaan
Hari ke- | Item Pekerjaan yang Diselesaikan
| Target(list pekerjaan) | Dikerjakan Oleh | To do | Proses | Done
1 | Riset/diskusi
2 | Pencarian mitra |  |  |  |  | Kode Warna
3 | Proposal/flowchart/ERD/UML |  |  |  |  | Aldi Nurhanudin
4 | Pembuatan Design/mockup/login |  |  |  |  | Silvia
5 | Pembuatan Design/mockup/admin |  |  |  |  | Bersama-sama
6 | Pembuatan Design/mockup/landing page
7 | Pembuatan Database
8 | Membuat login dan logout admin
9 | Dashboard admin
10 | Ketegori produk admin
11 | membuat admin/pesanan
12 | membuat admin/kupon
13 | membuat admin/Pembayaran
14 | membuat admin/Pelanggan
15 | membuat admin/review Pelanggan
16 | membuat admin/kontak
17 | Uts
18 | login user
19 | logout user
20 | daftar user
21 | dashboard user
22 | user/kategori produk
23 | user/order
24 | user/Pembayaran
25 | user/review
26 | user/Profil user
27 | user/halaman utama
28 | user/ keranjang belanja
29 | user/tentang kami
30 | user/Kontak
31 | user/Akun
32 | user/checkout
33 | user/Pembayaran
34 | user/diskonkuponbelanja
35 | landing page
36 | uji coba/uas