## Pembagian Tugas Proyek3
1 kelompok |  | 3 orang
ide |  | Aplikasi Penjualan Sayur Hidroponik
mitra |  | Reang Hidroponik
Pembagian Tugas
No | Kelompok | Nama | Aplikasi | Mitra
1. | 2 | Aldi | Aplikasi Penjualan Sayur Hidroponik | Reang Hidroponik
2. | 2 | Ica | Aplikasi Penjualan Sayur Hidroponik | Reang Hidroponik
3. | 2 | Sahrul | Aplikasi Penjualan Sayur Hidroponik | Reang Hidroponik
4. | 2 | Team | Aplikasi Penjualan Sayur Hidroponik | Reang Hidroponik
List Pekerjaan admin
1. | Keranjang Belanja/Pesanan |  |  | Breakdown Pekerjaan
2. | checkout |  |  | Keranjang Belanja/pesanan | kode | Checkout | kode | Sistem Kupon Belanja | kode | Pembayaran | kode
3. | Aplikasi Mobile |  |  | nama barang | a1 | nama barang | b1 | kode kupon | c1 | Tf bank | d1
4. | Pembayaran melalui tf Bank |  |  | stok barang | a2 | stok barang | b2 | masukan kupon | c2 | pembayaran di tempat | d2
5. | Konfirmasi Pembayaran |  |  | penambahan barang | a3 | penambahan barang | b3 |  |  | Data order | d3
6. | Kontak |  |  | pengurangan barang | a4 | pengurangan barang | b4 |  |  | Data penerima | d4
7. | Review |  |  | hapus barang | a5 | hapus barang | b5 |  |  | cetak label | d5
|  |  |  | Tombol Checkout | a6 | Tombol Checkout | b6 |  |  | Tindakan | d6
|  |  |  | Rincian keranjang | a7
Breakdown Pekerjaan
|  |  |  | Konfirmasi Pembayaran | kode | Kontak | kode | Review | kode | Umum | kode
|  |  |  | Data pembayaran | e1 | nama | f1 | Review | g1 | Merancang database | h1
|  |  |  | bukti pembayaran | e2 | email | f2 | Judul Review | g2
|  |  |  | Transfer tujuan | e3 | subjek pesan | f3 | order | g3
|  |  |  | nominal tranfer | e4 | pesan | f4 | tombol tulis review | g4
|  |  |  | Nomer transfer | e5 | Kirim Pesan | f5

## Timeline Proyek3
Jadwal Bulanan
No. | Keterangan | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Pembentukan Kelompok | bar: Februari 1
2. | Penentuan Topik dan Ide Proyek | bar: Februari 2
3. | Wawancara dengan Mitra | bar: Februari 3
4. | Perancangan Desain | bar: Februari 4
5. | Perancangan Database | bar: Maret 1
6. | Pembuatan Program | bar: Maret 2 to April 3
7. | Uji Coba | bar: April 4
8. | Perbaikan | bar: Mei 1 to Mei 2
9. | Presentasi Akhir | bar: Mei 3

## Pelaksanaan Proyek3
Item Pekerjaan yang Diselesaikan
No. | Target | Todo | Proses | Selesai | Keterangan :
1 | Riset/diskusi |  | P
2 | Pencarian Mitra |  |  | P | Sahrul
3 | Membuat Proposal |  | P |  | Aldi
4 | Flowchart Admin |  |  | P | Ica
5 | DFD |  |  | P | Team
6 | Diagram Use Case |  |  | P
7 | Diagram Class Diagram Admin |  | P
8 | Diagram Class Diagram Customer |  | P
9 | Diagram Konteks |  |  | P
10 | ERD Pembuatan Database | P
11 | Pembuatan Design mockup Web |  |  | P
12 | Pembuatan Design mockup Mobile |  |  | P
13 | Membuat login Web |  |  | P
14 | Membuat halaman Dashboard admin Web | P
15 | Membuat halaman pembayaran Web |  |  | P
16 | CRUD pembayaran Web dan API |  | P
17 | Membuat halaman Ketegori Web |  |  | P
18 | CRUD kategori produk admin Web dan API |  |  | P
19 | Membuat halaman pesanan Web |  |  | P
20 | CRUD pesanan Web dan API |  | P
21 | Membuat halaman pembayaran Web |  |  | P
22 | CRUD pembayaran Web dan API |  | P
23 | Membuat halaman review pelanggan Web | P
24 | Membuat halaman profile user Web |  |  | P
25 | CRUD profile user Web dan API |  |  | P
26 | Membuat halaman register Mobile |  |  | P
27 | Membuat halaman login Mobile |  |  | P
28 | Membuat halaman home Mobile |  | P
29 | Membuat halaman keranjang belanja Mobile |  |  | P
30 | Membuat halaman konfirmasi pembayaran Mobile | P
31 | Membuat halaman tentang kami Mobile | P
32 | Membuat halaman akun Mobile | P
33 | Pembuatan halaman kontak Mobile | P
34 | Membuat halaman order Mobile | P
35 | Membuat Laporan Proyek |  | P
36 | SRS |  |  | P
37 | SPMP |  |  | P
37 | Membuat Backlog Pembagian Tugas |  |  | P
38 | Membuat halaman Produk |  |  | P
39 | Membuat halaman CRUD produk |  |  | P
40 | mebuat Detail pesanan di admin | P
41 | Membuat Detail pembayaran di admin | P
42 | Membuat Detail produk di admin | P